子课题一《特需幼儿融合教育现状的调查研究》

2021—2022学年第二学期计划

- 本学期子课题一从特需幼儿融合教育现状出发，主要通过问卷、观察、访谈等方式，推进区域内的特需幼儿融合教育现状的调查研究，形成有效的调查分析报告，再结合笔者所在园特需幼儿融合教育现状，基于实践中出现问题在研究中进行解决，推进园所学前特需幼儿嵌入式教学的发展。

一、研究目标

- 1.梳理特需幼儿融合教育现状的相关文献资料，了解分析特需幼儿融合教育发展的理论，为教师研究提供理论基础。

- 2.通过问卷、观察、访谈等方式，推进区域内的特需幼儿融合教育现状的调查研究，形成有效的调查分析报告，为后续研究做好数据、理论积淀。

- 3.通过梳理分析区域内各园现状的调查，结合笔者所在园特需幼儿融合教育现状，基于实践中出现问题在研究中进行解决，推进园所学前特需幼儿嵌入式教学的发展。

二、研究内容

1.查阅知网、期刊，梳理学前特需幼儿融合教育现状的相关文献资料，了解分析学前特需幼儿融合教育发展理论。

- 2.查找、收集本区域内幼儿园特需幼儿融合教育相关资料，形成有效调查报告。

3.基于文献基础，了解本园学前特需幼儿融合教育发展现状、问题，针对性进行解决，提出适宜的解决方案。

- 4.邀请、组织专家团队进行审议，梳理优势，发现不足，在目前调查研究的基础上，提出指导建议。

三、具体措施

(一)理论学习，文献梳理

1.组织组员进行学前特需幼儿融合教育现状的理论学习，夯实研究的理论基础。

2.查阅知网、期刊，梳理学前特需幼儿融合教育现状的相关文献资料，为教师研究提供专业支持。

(二)专家审议、指导提升

1.邀请、组织专家团队进行审议，梳理优势，发现不足，在目前调查研究的基础。2.根据专家提出相应指导性解决的方案，课题组组长及组员进行后续跟进。

(三)现场开放、诊断评价

1.收集、分析笔者所在园融合教育个别化教育计划、教学策略、教师支持等，梳理发现本园学前特需幼儿融合教育现状问题。

2.在研究中不断调整园所特需幼儿融合教育教学方案、实施，完善教学评估，推进园所特需幼儿融合教育发展。

四、研究进程

一月、二月：做好人员分工，组织相关的理论学习。

三月：制定课题实施方案、计划。

四月：梳理学前特需幼儿融合教育现状的相关文献资料

五月、六月：制定调查问卷，查找、收集本区域内幼儿园特需幼儿融合教育相关资料。

七月、八月：做好本学期课题资料的梳理。